# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan selama periode Januari hingga Maret 2025. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja) serta memberikan gambaran awal atas pelaksanaan Renstra Dinas.

Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya, serta mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program, pengumpulan data, dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi internal dan eksternal serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Malili,      Oktober 2025

Kepala DISPARMUDORA,

ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19770422 199511 2 003

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Januari hingga Maret 2025. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja telah mendukung pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Penyusunan LKj merupakan bentuk dari pertanggungjawaban Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga kepada Bupati Luwu Timur dalam menyajikan pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang dituangkan sebagai salah satu upaya dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan LKj Triwulan III Tahun Anggaran 2025 didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur.

Keberhasilan yang diperoleh dari pencapaian sasaran strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Yang terdiri dari 3 IKU diantaranya 2 indikator kinerja utama dan 1 indikator penunjang.

Adapun Realisasi dari pencapaian kinerja pada sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN SATEGIS | TARGET 2025 | REALISASI s.d TW III | % Capaian s.d TW III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 40,45 % | 0% | 0% |
|  |  | Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional | 94 Atlet | 110 Atlet | 117,02% |
| II | Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 420.000 Orang | 194.364 Orang | 69,171% |
| III | Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Nilai SAKIP | 70 |  |  |

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp26.409.297.225,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Pada triwulan III terjadi pergeseran anggaran sehingga menjadi Rp15.638.030.425,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) program yang dijabarkan ke dalam 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 46 (empat Puluh Enam) sub kegiatan, mencakup bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga.

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp. 7.849.481.029,20,- (Tujuh milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Sembilan Poin Dua Puluh Rupiah), atau setara dengan 54,51% dari total anggaran tahun berjalan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan, seperti proses perencanaan teknis, persiapan administrasi, serta pelaksanaan kegiatan yang bersifat non-fisik.

Dengan demikian, sisa anggaran yang belum direalisasikan hingga akhir Triwulan II adalah sebesar Rp. 7.788.549.395,80,- (Tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima point delapan puluh Rupiah). Sisa anggaran ini akan dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama pada triwulan selanjutnya, termasuk kegiatan fisik, penyelenggaraan pelatihan, pengembangan destinasi wisata, pembinaan kepemudaan, serta pembinaan dan kompetisi olahraga daerah.

Secara umum, tingkat realisasi anggaran Triwulan III masih rendah sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja tahunan yang telah disusun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1 	Latar Belakang	1

1.2 	Tugas dan Fungsi	2

1.3 	Sumber Daya Aparatur	3

1.4 	Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah	5

1.5 	Landasan Hukum	6

1.6 	Sistematika Penyajian	7

BAB II PERENCANAAN KINERJA	8

2.1	Rencana Strategis DISPARMUDORA Tahun 2021-2026	19

2.2	Tujuan Dan Sasaran Strategis	20

2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	21

2.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	22

2.5	Rencana Anggaran DISPARMUDORA Tahun 2024	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27

3.1	Capaian Kinerja Organisasi Sampai Dengan Triwulan II	27

3.2 	Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja	32

I.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja…………………………….22

II.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan I dengan Terget Jangka Menengah…………………………………………..………………….…..48

III.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta solusi yang dilakukan……………………………………………………………………….……49

3.3	Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025..…….…………….…..61

BAB IV PENUTUP	77

4.1	Permasalahan	77

4.2	Tindak Lanjut	78

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 	Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan dan terwujudnya Good Governance, maka penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Hal ini tentunya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pedoman penyusunan Laporan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun ciri-ciri pemerintahan yang akuntabilitas kinerjanya baik yaitu adanya keselarasan antara kinerja yang direncanakan harus berdasarkan RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA dan RKA, Kinerja yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja (PK), Kinerja yang dilaksanakan dan dilakukan evaluasi pada setiap triwulannya, Laporan Kinerja yang disusun dan Kinerja yang dievaluasi melalui Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan, Pelaporan Kinerja, Evaluasi kinerja dan Capaian Kinerja yang diperoleh dimana setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja salah satunya melakukan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelum nya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan capaian kinerja selanjutnya.

Selanjutnya dilakukan analisis semua potensi-potensi penyebab kegagalan dan keberhasilan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan yang akan dilakukan. Selain itu dilakukan analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan yang terakhir adalah Realisasi anggaran yang digunakan dalam proses perwujudan pencapaian kinerja organisasi yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

Setelah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja secara periodik yang menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dapat menjadi suatu media pertanggung jawaban kepada publik.

## 1.2 	Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

Mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Disparmudora adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan otonomi daerah di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka pelaksaaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan tugas, Disparmudora mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan urusan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disparmudora Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Disparmudora Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;

- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan pengembangan destinasi pariwisata;

- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan;

- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keolahragaan;

- Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

- Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan memlaksankan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Dinas:

Perumusan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;

- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan pengembangan destinasi pariwisata;

- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan;

- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keolahragaan;

- Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

- Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan dan umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretaris Dinas:

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

- Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif:

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi pariwisata;

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

- Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pariwisata, kemitraan dan pengembangan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata:

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana pariwisata;

- Perumusan kebijakan teknis, pemberia dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan pengembangan industri pariwisata; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

- Bidang Kepemudaan

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas meminmpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, infrastruktur, dan kemitraan pemuda.

Fungsi Kepala Bidang Kepemudaan:

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

- Bidang Keolahragaan

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Bidang Keolahragaan:

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnta sesuai bidang tugasnya.

- Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya . Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.2.1

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur

## 1.3 	Sumber Daya Aparatur

Keadaan sumber daya Disparmudora Kabupaten Luwu Timur sejak dibentuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

## Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan maka Disparmudora Kabupaten Luwu Timur didukung oleh sumber daya aparatur terdiri dari ASN danTenaga Upah Jasa. Berikut adalah data pegawai berdasarkan pangkat,golongan dan jabatan Disparmudora

Berdasarkan tabel di atas, Data ASN, ASN PPPK dan Tenaga Upah Jasa pada Disparmudora Kabupaten Luwu Timur dapat di uraikan sebagai berikut :

        - Eselon II	:   1 orang

        - Eselon III	:	5 orang

        - Eselon IV	:	3 orang

        - Pejabat Fungsional	:	3 orang

        - Staf	:	7 orang

        - PPPK	:	21 orang

        - CPNS	:	9 orang

        - Tenaga Upah Jasa	:	22 orang

Grafik 2.3.1.1

Jumlah Pegawai dan Upah Jasa berdasarkan Pendidikan

Grafik 2.3.1.2

Jumlah Pegawai dan Upah Jasa berdasarkan Jenis Kelamin

## Aset/Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disparmudora Kabupaten Luwu Timur bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Daftar Aset Disparmudora

| NO | Nama Barang | Jumlah | Nilai Perolehan (Rp) | Ket. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Lemari Kayu | 1 | 1,250,000 | APBD |
| 2 | Filing Cabinet Besi | 1 | 850,000 | APBD |
| 3 | Brandkas | 1 | 5,900,000 | APBD |
| 4 | Meja Kerja Kayu | 7 | 5,250,000 | APBD |
| 5 | Sepeda Motor | 1 | 14,295,000 | APBD |
| 6 | Filing Cabinet Besi | 1 | 1,250,000 | APBD |
| 7 | Meja Kerja Kayu | 4 | 3,400,000 | APBD |
| 8 | Meja Kerja Kayu | 1 | 850,000 | APBD |
| 9 | Kursi Tamu | 1 | 3,500,000 | APBD |
| 10 | Filing Cabinet Besi | 2 | 2,600,000 | APBD |
| 11 | Meja 1/2 Biro | 1 | 2,300,000 | APBD |
| 12 | Asrama Permanen | 1 | 2,051,887,421,50 | APBD |
| 13 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 1 | 1,322,824,884 | APBD |
| 14 | Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup | 1 | 1,987,152,977 | APBD |
| 15 | Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup | 1 | 4,590,020,747 | APBD |
| 16 | Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup | 1 | 1,333,418,834 | APBD |
| 17 | Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup | 1 | 1,468,320,618 | APBD |
| 18 | Meja Kerja Kayu | 2 | 2,200,000 | APBD |
| 19 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 68,000,000 | APBD |
| 20 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 | 213,433,000 | APBD |
| 21 | Asrama Permanen | 1 | 354,468,084,20 | APBD |
| 22 | Asrama Permanen | 1 | 3,009,152,400 | APBD |
| 23 | Lemari Besi/Metal | 2 | 5,900,000 | APBD |
| 24 | A.C. Window | 1 | 3,900,000 | APBD |
| 25 | Asrama Permanen | 1 | 1,190,760,200 | APBD |
| 26 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 1 | 201,850,000 | APBD |
| 27 | Lemari Besi/Metal | 1 | 12,950,000 | APBD |
| 28 | Lemari Kaca | 1 | 2,500,000 | APBD |
| 29 | Meja Kerja Kayu | 6 | 8,100,000 | APBD |
| 30 | Meja Kerja Kayu | 1 | 1,350,000 | APBD |
| 31 | Meja 1/2 Biro | 3 | 4,350,000 | APBD |
|  | Kursi Tamu | 1 | 3,100,000 | APBD |
|  | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1,650,000 | APBD |
|  | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1,650,000 | APBD |
|  | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 2 | 800,000 | APBD |
|  | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 4 | 1,600,000 | APBD |
|  | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1 | 45,900,000 | APBD |
|  | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 36 | 13,140,000 | APBD |
|  | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 1 | 25,550,000 | APBD |
|  | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 | 7,450,000 | APBD |
|  | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 2,154,468,400 | APBD |
|  | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 1 | 100,945,000 | APBD |
|  | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 1 | 481,892,657,80 | APBD |
|  | Saluran Pengumpul Air Hujan | 1 | 98,549,000 | APBD |
|  | Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga SuryaLain-lain | 2 | 59,170,500 | APBD |
|  | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 | 1,430,000 | APBD |
|  | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 | 1,430,000 | APBD |
|  | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 | 1,430,000 | APBD |
|  | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 3 | 13,500,000 | APBD |
|  | Lensa Kamera | 1 | 18,010,000 | APBD |
|  | Camera View Finder | 1 | 25,000,000 | APBD |
|  | P.C Unit | 1 | 8,269,040 | APBD |
|  | P.C Unit | 1 | 8,269,040 | APBD |
|  | P.C Unit | 1 | 8,269,040 | APBD |
|  | Lap Top | 3 | 28,148,610 | APBD |
|  | Lap Top | 6 | 56,297,220 | APBD |
|  | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 5 | 12,054,900 | APBD |
|  | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 6 | 8,290,920 | APBD |
|  | Alat Badminton | 1 | 14,960,000 | APBD |
|  | Peralatan Permainan lainnya | 1 | 19,240,000 | APBD |
|  | Alat Dayung | 1 | 45,720,000 | APBD |
|  | Peralatan Olahraga lainnya (dst) | 1 | 80,904,000 | APBD |
|  | Gedung Olah Raga Tetutup Permanen | 1 | 2,249,979,786 | APBD |
|  | Gedung Olah Raga Tetutup Permanen | 1 | 2,209,052,200 | APBD |
|  | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 960,186,400 | APBD |
|  | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 341,895,000 | APBD |
|  | Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst) | 1 | 217,015,000 | APBD |
|  | Alat Musik Modern/Band | 1 | 16,500,000 | APBD |
|  | Aset Renovasi | 1 | 199,442,000 | APBD |
|  | Rak Kayu | 1 | 24,985,000 | APBD |
|  | Papan Visual/Papan Nama | 43 | 77,188,500,2 | APBD |
|  | Papan Visual/Papan Nama | 3 | 10,500,000 | APBD |
|  | Papan Visual/Papan Nama | 1 | 3,500,000 | APBD |
|  | Papan Pengumuman | 23 | 104,420,000 | APBD |
|  | Papan Pengumuman | 4 | 29,761,899,8 | APBD |
|  | Teralis | 1 | 19,813,500 | APBD |
|  | Mesin Pemotong Rumput | 2 | 23,754,000 | APBD |
|  | Mesin Pemotong Rumput | 1 | 228,481,900 | APBD |
|  | Sound System | 1 | 5,220,200 | APBD |
|  | Microphone | 1 | 3,330,000 | APBD |
|  | Microphone | 1 | 2,747,250 | APBD |
|  | Mic Conference | 1 | 777,000 | APBD |
|  | Tangga Aluminium | 1 | 6,000,000 | APBD |
|  | Head Set | 1 | 2,553,000 | APBD |
|  | Portal Press | 1 | 4,828,500 | APBD |
|  | P.C Unit | 1 | 13,875,000 | APBD |
|  | Lap Top | 2 | 20,000,000 | APBD |
|  | Lap Top | 1 | 24,700,000 | APBD |
|  | Lap Top | 1 | 9,100,000 | APBD |
|  | Keyboard (Peralatan Mainframe) | 1 | 4,695,300 | APBD |
|  | Monitor | 1 | 1,998,000 | APBD |
|  | Monitor | 1 | 4,440,000 | APBD |
|  | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 | 6,000,000 | APBD |
|  | Drum | 1 | 8,047,500 | APBD |
|  | Alat Tenis Meja | 1 | 4,842,375 | APBD |
|  | Peralatan Olahraga lainnya (dst) | 1 | 29,817,375 | APBD |
|  | Peralatan Olahraga lainnya (dst) | 1 | 89,812,875 | APBD |
|  | Peralatan Olahraga lainnya (dst) | 1 | 44,802,375 | APBD |
|  | Peralatan Olahraga lainnya (dst) | 10 | 25,000,000 | APBD |
|  | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 2,229,832,253,52 | APBD |
|  | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 14,678,900,431,04 | APBD |
|  | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 199,816,623,78 | APBD |
|  | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 199,699,487,18 | APBD |
|  | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 196,339,101,11 | APBD |
|  | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 149,061,143,87 | APBD |
|  | Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen | 1 | 196,974,605,53 | APBD |
|  | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 | 199,133,225 | APBD |
|  | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 | 198,783,497 | APBD |
|  | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 | 328,224,742,79 | APBD |
|  | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 | 199,071,365 | APBD |
|  | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 | 98,944,544,9 | APBD |
|  | Taman lainnya | 1 | 149,257,178,52 | APBD |
|  | Taman lainnya | 1 | 148,953,918,53 | APBD |
|  | Scanner (Universal Tester) | 1 | 6,300,000 | APBD |
|  | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 3,500,000 | APBD |
|  | Lap Top | 2 | 19,800,000 | APBD |
|  | Lap Top | 1 | 12,000,000 | APBD |
|  | Lap Top | 1 | 10,900,000 | APBD |
|  | Alat Dayung | 20 | 37,000,000 | APBD |
|  | Alat Dayung | 20 | 53,000,000 | APBD |
|  | Gedung Olah Raga Tetutup Permanen | 1 | 5,474,781,863,11 | APBD |
|  | Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen | 1 | 361,741,911 | APBD |
|  | Bangunan Tempat Parkir | 1 | 98,961,293,46 | APBD |
|  | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 | 196,972,079,81 | APBD |
|  | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 | 179,406,136 | APBD |
|  | Pompa Air | 1 | 1,700,000 | APBD |
|  | Rice Cooker (Alat Dapur) | 2 | 450,000 | APBD |
|  | Rice Cooker (Alat Dapur) | 1 | 180,000 | APBD |
|  | Pompa Air | 1 | 820,738 | APBD |
|  | Lampu | 50 | 8,246,000 | APBD |
|  | Lampu | 500 | 113,846,000 | APBD |
|  | Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) | 1 | 1,500,000 | APBD |

Sumber : Data Pengurus Barang tahun 2025

## 1.4 	Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Isu Strategis pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga:

Permasalahan Bidang Pariwisata :

    - Keterbatasan Aksesibilitas

Aksesibilitas pariwisata adalah kemudahan yang disediakan bagi wisatawan untuk mencapai dan menikmati suatu destinasi wisata, termasuk kemudahan dalam hal transportasi, informasi, fasilitas, dan layanan,

    - Keterbatasan Amenitas

Amenitas adalah fasilitas dan layanan pendukung yang disediakan di suatu destinasi wisata untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan. Ini mencakup berbagai fasilitas seperti akomodasi, restoran, toko suvenir, tempat ibadah, area istirahat, toilet umum, tempat parkir, dan fasilitas kesehatan

    - Keterbatasan Atraksi

Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang menarik minat wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat wisata. Ini bisa berupa objek alam, budaya, atau hasil buatan manusia yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai tersendiri, yang ditawarkan kepada wisatawan untuk dinikmati dan menjadi tujuan kunjungan

    - Rendahnya SDM Ancillary

Ancillary adalah lembaga yang mengelola objek wisata seperti Kelompok Sadar Wisata

    - Keterbatasan anggaran

    - Promosi yang belum efektif, serta

    - Isu-isu lingkungan dan keberlanjutan

Permasalahan Bidang Kepemudaan :

    - Keterbatasan anggaran

Seringkali, Disparmudora menghadapi kendala dalam pelaksanaan program karena anggaran yang terbatas. Hal ini dapat menghambat upaya mereka dalam menyediakan fasilitas, program pelatihan, dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan pemuda

    - Belum optimalnya dukungan terhadap wirausaha muda

    - Koordinasi yang kurang efektif

    - Koordinasi antar berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah lain, organisasi pemuda, dan pihak swasta, seringkali menjadi masalah. Koordinasi yang buruk dapat menghambat efektivitas program dan menyebabkan duplikasi upaya

    - Minimnya partisipasi pemuda

    - Kurangnya data yang akurat

    - Untuk merencanakan program yang tepat sasaran, dinas kepemudaan membutuhkan data yang akurat mengenai kondisi pemuda, kebutuhan mereka, dan potensi yang ada. Kurangnya data yang akurat dapat menghambat proses perencanaan dan evaluasi program

    - Pemuda memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dinas kepemudaan perlu memiliki strategi yang efektif untuk menjangkau semua segmen pemuda, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik

    - Minimnya pemahaman pemuda dalam melengkapi legalitas kelembagaannya

    - Tingkat partisipasi yang rendah dalam kegiatan organisasi kepemudaan

    - Efektifitas program

    - Program yang dibuat mungkin tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi program yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut memberikan dampak yang positif bagi pengembangan pemuda

Permasalahan Bidang Olahraga

    - Masalah keuangan/anggaran

      - minimnya dana (berdampak pada minimnya fasilitas, pembinaan atlet, dan kegiatan olahraga secara umum)

      - distribusi anggaran yang tidak merata (dimana beberapa cabang olahraga atau program tertentu mendapatkan lebih banyak perhatian daripada yang lain)

    - Masalah Sarana dan Prasarana

      - Fasilitas olahraga yang tidak memadai (seperti lapangan, gedung olahraga, dan peralatan latihan)

      - Pemeliharaan fasilitas yang buruk (menyebabkan kerusakan dan ketidaklayakan penggunaan)

    - Masalah Pembinaan Atlet

      - Kurangnya pembinaan berjenjang (tidak berkelanjutan dan terstruktur dari tingkat dasar hingga prestasi seringkali menjadi masalah. Akibatnya, atlet tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal)

      - Spesialisasi dini (Terlalu fokus pada spesialisasi olahraga sejak usia muda, yang mengakibatkan risiko cedera meningkat dan mengarah pada penurunan minat berolahraga.

      - Keterbatasan pelatih

Kualitas dan kuantitas pelatih yang berkompeten juga menjadi tantangan dalam pembinaan atlet

    - Masalah Minat dan Kesadaran:

      - Rendahnya minat masyarakat (tterhadap olahraga, baik sebagai peserta maupun penonton, yang pada gilirannya menjadi penghambat perkembangan olahraga.

      - Kurangnya kesadaran akan manfaat olahraga bagi kesehatan fisik dan mental (sehingga kurang termotivasi untuk berpartisipasi).

      - Tidak terintegrasinya olahraga dengan pendidikan (menyebabkan kurangnya perhatian dan dukungan terhadap atlet muda yang berpotensi)

### Untuk mengatasi masalah-masalah ini, dinas kepemudaan perlu melakukan beberapa langkah, seperti:

- Meningkatkan Anggaran:

### Mencari sumber pendanaan alternatif dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada

- Memperkuat Koordinasi:

### Membangun komunikasi yang baik dan menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pihak

- Meningkatkan Partisipasi Pemuda:

### Melakukan sosialisasi yang efektif, melibatkan pemuda dalam perencanaan program, dan menyediakan program yang menarik dan relevan

- Mengumpulkan Data yang Akurat:

### Melakukan penelitian dan survei untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi pemuda

- Mengembangkan Program yang Inovatif:

### Menciptakan program yang kreatif dan disesuaikan dengan kebutuhan pemuda

- Melakukan Evaluasi Program:

### Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

### Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tugas dan fungsi Disparmudora maka ditetapkan beberapa isu strategis periode 2025 - 2029 sebagai berikut :

      - Mendorong peningkatan investasi pariwisata dan pengembangan destinasi baru yang potensial dan berkelanjutan

      - Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kepariwisataan Lokal

      - Peningkatan Aksesibilitas Fisik dan Digital Antar Destinasi Wisata

      - Membangun Kolaborasi Promosi Wisata yang Terpadu dan Efektif antar Stakeholder

      - Penguatan Program Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Pemuda untuk Mencetak Pemimpin Masa Depan

      - Peningkatan prestasi olahraga

      - Infrastruktur dan pembiayaan sarpras olahraga

## 1.5 	Landasan Hukum

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Review atas Laporan Kinerja;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DISPARMUDORA.

## 1.6 	Sistematika Penyajian

Bab. I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun Lkj dan Sistem penyajian Lkj.

Bab. II – Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan dan penetapan kinerja tahun 2024.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Triwulan I Tahun 2024

Bab IV - Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Laporan Evaluasi Kinerja disusun sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun akan yang akan datang. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat DISPARMUDORA dalam melaksanakan misi organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome. Selain menguraikan segi keberhasilan pelaksanaan misi organisasi, Laporan Evaluasi Kinerja juga menguraikan pencapaian target kegiatan yang sudah tercapai pada tahun anggaran 2024.

## 2.1	Rencana Strategis DISPARMUDORA Tahun 2025-2029

Sesuai tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029. Rencana Strategis tersebut disusun berdasarkan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Luwu Timur. Sesuai dengan RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029 adapun strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu:

- Visi dan Misi

Visi

Visi merupakan suatu refleksi ke depan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dalam hal ini visi merupakan suatu gambaran yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita dan tujuan masa depan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah.

“LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur melaksanakan misi ke 1,2 (satu,dua) dari  Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

Misi 1

“Meningkatkan Sumber Daya Yang Berkualitas, Berbudaya Dan Berdaya Saing (M1)”

Misi 2

“Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas (M2)’’

Melalui Misi ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tujuan bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani sehingga misi ini menggambarkan bagaimana mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”.

## 2.2	Tujuan Dan Sasaran Strategis

Pada setiap organisasi, perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Adapun tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Indikator Kinerja

DISPARMUDORA Kab. Luwu Timur

| Visi RPJMD Tahun 2025-2029 : “Luwu Timur Maju dan Sejahtera” Misi-1 : “Meningkatkan Sumber Daya Yang Berkualitas, Berbudaya Dan Berdaya Saing (M1)“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO |  | TUJUAN | SASARAN |
| 1 |  | Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (T1) | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga (S3) |

| Misi-2 : “Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas (M2) “ |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN | SASARAN |  |
| 1 | Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah Secara Merata (T2) | Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif (S6) |  |

## 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.3.1

Indikator Kinerja Utama

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatkan Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan di Luwu Timur | Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri |
|  |  |  | Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional |
| 2 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah | Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur | Jumlah Kunjungan Wisatawan |
|  |  | Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelnggaraan Urusan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP |

## 2.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan sebuah tolak ukur dalam mencapai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, transparansi dan kinerja Aparatur di Tahun 2025. Perjanjian kinerja juga merupakan suatu wujud nyata komitmen antara pemberi Amanah dan penerima Amanah berdasarkan pertimbangan sumberdaya yang ada. Penyusunan Perjanjian Kinerja diatur dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Renstra DISPARMUDORA Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Tabel 2.4.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN SATEGIS | TARGET |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 40,45 % |
|  |  | Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional | 94 Atlet |
| II | Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 420.000 orang |
| III | Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Nilai SAKIP | 70 |

## 2.5	Rencana Anggaran DISPARMUDORA Tahun 2025

Berdasarkan penetapan target kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 didukung dengan 7 program 21 kegiatan dan 46 Sub kegiatan dengan Pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur Sebesar Rp.15.638.030.425,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian target program sebagai berikut:

Tabel 2.5.1

Pagu Anggaran DISPARMUDORA Tahun 2025

| PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN POKOK | TARGET TW III (BERDASARKAN ANGGARAN KAS) |
| --- | --- | --- |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 15.638.030.425,00 | 14.400.377.283,75 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 13.489.344.825,00 | 12.297.886.683,75 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.786.626.375,00 | 3.861.368.233,75 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89.299.550,00 | 64.899.675,00 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 48.546.000,00 | 31.281.000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.234.000,00 | 3.299.175,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.035.300,00 | 3.048.000,00 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.484.250,00 | 27.271.500,00 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.742.696.375,00 | 2.605.708.892,50 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.671.846.575 | 2.570.218.892,50 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.655.300,00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 68.194.500,00 | 35.490.000,00 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 28.666.200,00 | 15.644.200,00 |
| Penatausahaan BMD pada SKPD | 28.666.200,00 | 15.644.200,00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 107.700.750,00 | 73.936.000,00 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 75.516.750,00 | 46.752.000,00 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 32.184.000,00 | 27.184.000,00 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 254.178.500,00 | 214.472.200,00 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.150.000,00 | 2.150.000,00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000,00 | 15.000.000 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 36.108.000,00 | 23.383.000,00 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.516.300,00 | 10.000.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 7.490.000,00 | 3.745.000,00 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.760.000,00 | 6.040.000,00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 163.154.200,00 | 154.154.200 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 492.625.000,00 | 248.365.000,00 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.725.000,00 | 1.765.000,00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 231.900.000,00 | 117.600.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 258.000.000,00 | 129.000.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 71.460.000,00 | 48.630.000,00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 42.250.000,00 | 24.400.000 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.210.000,00 | 7.230.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 2.798.165.500,00 | 2.737.665.500,00 |
| Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 2.638.580.000,00 | 2.322.657.000,00 |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/Kota | 130.423.000,00 | 10.000.000,00 |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat kabupaten/Kota | 98.474.000,00 | 72.524.000,00 |
| Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaaan Tingkat kabupaten/Kota | 2.341.880.000,00 | 2.206.880.000,00 |
| Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota | 67.803.000,00 | 33.253.000 |
| Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 159.585.500,00 | 159.585.500,00 |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota | 159.585.500,00 | 159.585.500,00 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 5.404.552.950,00 | 5.298.852.950,00 |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2.440.500.000,00 | 862.000.000,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota | 2.440.500.000,00 | 862.000.000,00 |
| Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.340.026.000,00 | 1.340.026.000,00 |
| Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga | 837.762.000 | 837.762.000 |
| Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat kabupate/Kota | 502.264.000 | 502.264.000 |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 10.515.000,00 | 10.515.000,00 |
| Pembentukan dan Penyediaan Sistem data Olahraga terpadu di Kabupaten/kota | 10.515.000 | 10.515.000 |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 1.593.005.950,00 | 1.293.505.950,00 |
| Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait | 1.400.000.000 | 1.120.000.000 |
| Pelaksanaan Standar nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/Kota | 193.005.950,00 | 173.505.950,00 |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 20.506.000,00 | 9.806.000,00 |
| Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 20.506.000,00 | 9.806.000,00 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 500.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 500.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 500.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 2.148.685.600,00 | 1.945.223.500,00 |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1.507.045.750,00 | 1.469.850.750,00 |
| Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 449.190.100,00 | 390.423.000,00 |
| Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 449.190.100,00 | 390.423.000,00 |
| Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.051.506.000,00 | 984.006.000,00 |
| Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasaranan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.051.506.000,00 | 984.006.000,00 |
| Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | 6.349.650,00 | 1.759.650,00 |
| Sertifikat Standar Usaha pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga OSS ( Tanpa Perivikasi) | 6.349.650,00 | 1.759.650,00 |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 539.938.000,00 | 539.938.000,00 |
| Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 539.938.000,00 | 517.365.000,000 |
| Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 9.670.000,00 | 6.170.000,00 |
| Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 8.069.000,00 | 8.069.000,00 |
| Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 156.323.000,00 | 137.832.000,00 |
| Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 365.876.000,00 | 365.294.000,00 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 101.701.850,00 | 92.701.850,00 |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 65.031.850,00 | 42.169.850,00 |
| Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata | 59.416.850,00 | 38.019.850,00 |
| Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 5.615.000,00 | 4.150.000,00 |
| Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | 36.670.000,00 | 9.500.000,00 |
| Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi subsektor ekonomi kreatif | 36.670.000,00 | 9.500.000,00 |
| Total Anggaran | 15.638.030.425,00 | 14.400.377.283,75 |

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai bentuk perwujudan dari Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2019 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan Prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan Pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintahan. Penyusunan Laporan Kinerja Ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komponen LKj terdiri atas Perencanaan Kinerja yang terdiri atas Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Komponen Kedua adalah pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan Implementasi Pengukuran dan Pelaporan Kinerja merupakan komponen ketiga yang terdiri atas pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja.

Untuk pengukuran capaian Kinerja DISPARMUDORA Triwulan III Tahun 2025 diukur dan digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator Kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang telah dituangkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama jangka 5 Tahun ke depan.

## 3.1	Capaian Kinerja Organisasi Sampai Dengan Triwulan III

Sebagai upaya dalam melakukan pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2025. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AA | ˃90 | Sangat memuaskan |
| 2. | A | ˃80-90 | Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 3. | BB | ˃70-80 | Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| 4. | B | ˃60-70 | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan |
| 5. | CC | ˃50-60 | Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban |
| 6. | C | ˃30-50 | Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar |
| 7. | D | 0-30 | Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar |

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) Kabupaten Luwu Timur sesuai keputusan Nomor 23 Tahun 2021 diuraikan dalam tabel dibawah berikut ini:

Tabel 3.1.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) DISPARMUDORA

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatkan Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan di Luwu Timur | Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri |
|  |  |  | Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional |
| 2 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah | Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur | Jumlah Kunjungan Wisatawan |
|  |  | Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP |

Capaian indikator kinerja utama DISPARMUDORA sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, ditabulasikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.3

Capaian Indikator Kinerja Utama DISPARMUDORA

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024

| NO. | INDIKATOR SASARAN | Target | Realisasi | % Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tahun 2025 | s.d Triwulan III | s.d Triwulan III |
| 1 | Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 40,45 % | 0 | 0 |
|  | Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional | 94 Atlet | 110 | 117,02% |
| 2 | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 420.000 orang | 290.522 | 69,71% |
| 3 | Nilai SAKIP | 70 |  |  |

Realisasi IKU 1

Indikator kinerja utama yang ke-1 yaitu “Meningkatkan Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan di Luwu Timur” memiliki sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur. Penanggung jawab untuk IKU yang ke -1 adalah Bidang Kepemudaan dan Bidang Olahraga sekaligus menjadi sumber data untuk mengetahui realisasi capaian kinerja. Formula untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang ke-1 adalah sebagai berikut :

- Realisasi IKU 1.1=Jumlah Wirausaha MudaJumlah Seluruh Wirausahax 100

- Realisasi IKU 1.2=Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional

Penjelasan:

- Realisasi IKU 1.1=Jumlah Wirausaha MudaJumlah Seluruh Wirausahax 100

Indikator sasaran yang Pertama “Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri“ Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dimana Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya untuk tahun 2025 ditargetkan 100 orang dan belum terealisasi sampai dengan triwulan III 2025 Untuk mengukur persentase capaian hasil Sasaran Strategis ini, langkah yang ditempuh dengan mengetahui terlebih dahulu jumlah Wirausaha Muda yang mengikuti pelatihan wirausaha pemula dan jumlah seluruh wirausaha muda sehingga persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri sampai dengan triwulan III belum bisa dihitung.

- Realisasi IKU 1.2=Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional

Indikator Sasaran yang kedua “Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional” sampai dengan triwulan III  jumlah atlet yang berprestasi (memenangi kejuaraan tingkat nasional dan provinsi) sudah terealisasi sebanyak 110 Orang Atlit Berprestasi.

- Realisasi IKU 2

Indikator kinerja utama yang ke-2 yaitu “Jumlah Kunjungan Wisatawan”. Penanggung jawab untuk IKU yang ke -2 adalah Bidang Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sekaligus menjadi sumber data untuk mengetahui realisasi capaian kinerja. Adapun formula yang digunakan untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Disparmudora yang ke-2 adalah sebagai berikut :

Realisasi IKU 1.2=Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah Kunjungan Wisatawan Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 290.522 orang, atau sekitar 69,71% dari total target tahunan sebesar 420.000 orang. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi kunjungan masih berada pada tren yang perlu dioptimalkan agar target tahunan dapat tercapai. Data kunjungan diperoleh dari pengelola objek wisata serta jejaring desa wisata (Jadesta), sehingga mencerminkan potensi dan kontribusi pariwisata lokal dalam mendorong pencapaian target kunjungan wisatawan.tingkat capaian realisasi ini dapat diperoleh dengan formulasi sebagai berikut :

Diketahui =Jumlah Kunjungan WisatawanJumlah Kunjungan yang direncanakan   x 100%

=290.522420.000   x 100%

=69,71%

Dari hasil capaian indikator diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 69,71%. Jumlah wisatawan ini bukan hanya tersebar di delapan objek wisata yang dikelola Dinas Parmudora akan tetapi di beberapa lokasi wisata yang dikelola pihak swasta dan juga beberapa BUMDes. Adapun beberapa lokasi wisata yang dikunjungi wisatawan selama rentan waktu 9  bulan terkahir adalah, Arum Jeram Balambano, Pulau Bulu Poloe, Air Terjun Wae Warue, Sungai Malili, Kapal Tenggelam, Salu Mangoro / Tompotka, Sumur Lagaroang, Landmak Malili, Dermaga Pasi-Pasi, Pantai Lampia, Kolam Hawai, Uelanti, Permandian Alam Mantadulu, Permandian Lopi, Air Terjun Saluanoang, Taman Nirwana Park (Tilung), Permandian Kapa, Pantai Bahari, Rumah Tradisional Tambe'e, Danau Tarapang Masapi, Danau Lontoa,Pantai Loppe, Pantai Molino Topundau, Pantai Kupu-Kupu Tapu Singkole, Pantai Impian-Old Camp, Laa Waa River Park, Pantai Siuone, Permandian Alam Silika Garden, Telaga Silika, Permandian Bukit Kasih, Pemandian Alamiah,Nganga Ndanao, Air Terjun Matabuntu ( Uwoi Meruruno), Bukit Agro Tabarano, Kali Dingin, Telaga Benoa, Taipa, Bukit Segitiga, Museum Alat Berat/Nursery, Pulau Wasubonti, Air Terjun Mata Dewa, Watu Rere, Pantai Pasir Hitam To'bela, Nindara Café, Gowa Batu Putih, Pantai Lemo, Pantai Ujung Suso, Pantai Balo-Balo, Banua Pangka, Makam Pua Sanro, Semoga Lestari Water Park, Batu Papan, Watu Maeta Malela, Danau Matano, Danau Towuti, Danau Mahalona, Mata Air Matano (Bura-Bura), Pantai Ide Dan Bumi Pekemahan Sawerigading.

## 3.2 	Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja

I. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Startegis Sampai dengan Triwulan III

Tahun 2025 (Perbandingan Antara Target dan Ralisasi Kinerja)

Pembahasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) yang ditetapkan target capaiannya, dijelaskan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Startegis

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

(Perbandingan Antara Target dan Ralisasi Kinerja)

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN SATEGIS | TARGET 2025 | REALISASI s.d TW III | % Capaian s.d TW III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 40,45 % | 0% | 0% |
|  |  | Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional | 94 Atlet | 110 Atlet | 117,02% |
| II | Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 420.000 orang | 290.522 orang | 69,71% |
| III | Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Nilai SAKIP | 70 |  |  |

- SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 1

Tabel 3.2.4

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 1

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target | Target | Realisasi | % Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STARTEGIS |  | Tahun 2025 | TW III | TW III | Triwulan III |
| 1 | Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 40,45 % | 10,12% | 0% | 0% |

Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian indikator Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri yang merupakan bagian dari sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur masih menunjukkan angka realisasi sebesar 0% dari target tahunan sebesar 40,45%. Hal ini menunjukkan bahwa hingga akhir september 2025, belum terdapat kegiatan atau data yang terlaporkan sebagai bentuk partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab belum tercapainya realisasi tersebut antara lain karena kegiatan yang mendukung indikator ini belum dimulai pada triwulan pertama dan kedua, proses persiapan dan koordinasi pelaksanaan program masih berlangsung, serta keterlambatan dalam pengumpulan dan pelaporan data dari pelaksana kegiatan di lapangan.

Untuk mendorong pencapaian target tahunan, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret, antara lain memastikan bahwa program atau kegiatan pemuda yang berkaitan dengan kewirausahaan dan ekonomi mandiri dapat mulai dilaksanakan pada Triwulan selanjutnya. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan OPD terkait serta mitra pelaksana, termasuk komunitas pemuda dan lembaga kewirausahaan, agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan tepat waktu. Upaya percepatan pelaporan dan pemantauan data realisasi juga menjadi penting, guna memastikan bahwa setiap perkembangan dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi bagian dari capaian indikator. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan agar hasilnya dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur dengan indikator sasaran “Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri” telah menetapkan 1 program dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun capaian realisasi kinerja dari kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.5

Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

S.D TW. III Tahun 2025

| SASARAN RENSTRA | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | KINERJA |  |  | ANGGARAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 40.45% | 0% | 0% | Rp.2.798.165.500 | Rp. 839.404.136 | 29,99% |
|  | Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan Kader pengembangan kepemimpinan dan kepedulian, sukarelawan dan kepeloporan pemuda | 90% | 39,38% | 43,75% | Rp.2.638.580.000 | Rp. 826.474.136,20 | 31.32% |
|  | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota. | Jumlah wirausaha muda tingkat kabupaten / kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda (orang) | 25 orang | 0 | 0 | Rp.130.423.000 | Rp. 820.000 | 0.63% |
|  | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan PemudaTingkat Kabupaten/Kota | Jumlah kabupaten/kota dengan kepemimpinan dan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda | 1 | 1 | 100% | Rp.98.474.000 ,- | Rp.56.164.000 | 57,03% |
|  | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan KepeloporanPemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang di fasilitasi dalam pengembangan kepelaporan pemuda (orang) | 5 | 0 | 0 | Rp.67.803.000 | 0 | 0 |
|  | Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan saran Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | 4 | 3 | 75% | Rp.2.341.880.000 | Rp. 769.490.136,20 | 32,86% |
|  | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Meningkatnya Pembinaan OKP di Kabupaten Luwu Timur yang berkualitas | 90% | 0 | 0 | Rp.159.585.500,- | Rp. 12.930.000 | 8,10% |
|  | Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat daerah yang meningkat kapasitanya (organisasi) | 35 | 0 | 0 | Rp.159.585.500 | Rp. 12.930.000 | 8,10% |

Diagram 3.2.2

Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Sampai dengan TW. III T.A 2025

Berdasarkan Diagram di atas yang menunjukkan capaian realisasi kinerja dan keuangan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2025, terlihat bahwa dari dua jenis kegiatan yang direncanakan, hanya satu yang mencatat capaian kinerja, yaitu kegiatan "Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota" dengan tingkat realisasi kinerja sebesar 44%. Sementara itu, kegiatan "Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota" belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran, yang tercatat masih 0%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program masih pada tahap awal atau belum berjalan optimal di seluruh komponen kegiatan. Perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran, serta penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar seluruh rencana program dapat berjalan sesuai target dan mendukung peningkatan kapasitas kepemudaan di daerah. Program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran indikator 1 yaitu “Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri” dapat diuraikan sebagai berikut:

      - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Sasaran program “Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri yang diukur dengan formula :

Diketahui =Jumlah OKP yang terlibat dalam keg. kepemudaan tahun berjalanJumlah OKP yang terdata tahun berjalan  x 100%

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung program sebagai berikut:

- Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan, peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula

- Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaen/kota

- Sub kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kab/kota

- Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

- SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2

Tabel 3.2.7

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 2

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target | Target | Realisasi | % Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STARTEGIS |  | Tahun 2025 | TW. III | Triwulan III | Triwulan III |
| 1 | Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Jumlah Atlet Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional | 94 Atlet | 31 Atlet | 80 Atlet | 258,06% |

Tabel 3.2.7 menggambarkan capaian realisasi kinerja untuk indikator Jumlah Atlet Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional yang merupakan bagian dari sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur. Pada tahun 2025, target jumlah atlet berprestasi ditetapkan sebanyak 94 orang. Pada Triwulan III, target capaian ditetapkan sebanyak 31 atlet berprestasi, hingga akhir Triwulan III telah terealisasi sebanyak 80 Atlet yang mendapatkan penghargaan. Adapaun cabang olahraga yang mendapatkan medali yaitu cabor balap sepeda medapatkan 2 Emas, Akuatik dan renang mendapatkan 1 emas 6 perunggu, IPSI (ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia) mendapatkan 4 emas 2 perunggu dan 1 perak, Tinju mendapatkan 2 emas 4 penrunggu, sepak bolah mendapatkan 1 perak, PASI (persatuan Atletik Seluruh Indonesia) mendapatkan 4 emas 4 perunggu 1 perak, PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia mendapatkan 1 emas, Fopi (Federasi Olahraga Petanque Indonesia) mendapatkan 1 emas 3 perunggu POBSI (Persatuan Olahraga Biliatd Seluruh Indonesia) mendapatkan 1 emas 1 perak, PERKEMI (persatuan Shorinji Kempo Indonesia) mendapatkan 1 emas 3 perunggu, E-SPORT dan Muathai 3 emas 2 perak.

Dalam rangka pencapaian sasaran indikator kinerja utama yang ke-2, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) menetapkan 1 program dengan 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun capaian realisasi kinerja dari kegiatan tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.8

Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

TW. III Tahun 2025

| SASARAN RENSTRA | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | KINERJA |  |  | ANGGARAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase tingkat prestasi olahraga | 100% |  |  | Rp. 5.404.552.950 | Rp. 3.127.471.385 | 57,86% |
|  | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Meningkatnya pembinaan dan pengembagan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang mejadi kewenangan daerah kab/kota | 95% | 0 | 0 | Rp. 2.440.500.000 | Rp. 797.980.110 | 76,29% |
|  | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang di bangun tiap tahun | 3 | 0 | 0 | Rp.2.440.500.000 | Rp. 797.980.110 | 76,29% |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (%) | 95% | 79,17% | 83,33% | Rp.1.340.026.000 | Rp. 1.022.411.254 | 76,29% |
|  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event tingkat Kabupaten/Kota | 3 | 2 | 67% | Rp. 502.264.000 | Rp. 187.918.074 | 37,41% |
|  | Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | Jumlah peserta pada penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota | 30 Orang | 30 Orang | 100% | Rp. 837.762.000 | Rp. 812.365.614 | 96,97% |
|  | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi (%) | 100% | 0 | 0 | Rp. 10.515.000 | 0 | 0 |
|  | Sub Kegiatan pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | Jumlah dokumen penyediaan data keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | 1 Dokumen | 0 | 0 | Rp. 10.515.000 | 0 | 0 |
|  | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Persentase pembinaan dan pembinaan oalhraga rekreasi (%) | 95% | 95% | 100% | Rp. 1.593.005.950 | Rp.1.294.445.021 | 81,43% |
|  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | Jumlah dokumen pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota (dokumen) | 1 | 1 | 100% | Rp. 193.005.950 | Rp. 174.445.021 | 90,38% |
|  | Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan Kabupaten/Kota (dokumen) | 1 | 1 | 100% | Rp. 1.400.000.000,- | Rp. 1.120.000.000 | 80% |
|  | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Persentase pembinaan dan pembinaan oalhraga rekreasi (%) | 95% | 1 | 100% | Rp. 20.506.000 | Rp. 7.505.000 | 49,76% |
|  | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi (laporan) | 1 | 1 | 100% | Rp. 20.506.000 | Rp. 10.205.000 | 49,76% |

Diagram 3.2.3

Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

TW. III Tahun Anggaran 2025

Diagram diatas menunjukkan perbandingan antara capaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran Triwulan III pada kegaiatan pembinaan dan pengembangan olahraga. Terlihat adanya ketidakseimbangan pada beberapa kegiatan, misalnya pembinaan olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota memiliki kinerja 0% tetapi realisasi anggaran mencapai 76,29%, hal ini dikarenakana target kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan sampai pada triwulan III belum ada yang terbanguan dan masih adalam proses pengerjaan dan anggaran yang telah terealisasi adalah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, yang mengindikasikan penggunaan anggaran belum menghasilkan output kinerja. Sebaliknya, beberapa program menunjukkan kinerja sangat baik, seperti pembinaan organisasi olahraga dan olahraga rekreasi yang masing-masing mencapai 100%, dengan realisasi anggaran 81,43% dan 49,76%, menunjukkan efektivitas penggunaan dana. Ada juga kegiatan yang benar-benar belum berjalan, seperti pembinaan prestasi tingkat provinsi dengan kinerja dan anggaran sama-sama 0% hal ini dikarenakan kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada triwulan IV. Secara keseluruhan, diagram mengilustrasikan variasi efektivitas pelaksanaan program, mulai dari yang sangat efisien hingga yang belum terealisasi baik dari sisi kinerja maupun anggaran.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2 diuraikan sebagai berikut:

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Sasaran program “Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu Persentase tingkat prestasi olahraga yang diukur dengan formula :

Diketahui =Jumlah Atlet BerprestasiJumlah Atlet yang Terdaftar  x 100%

=110156  x 100

=70,51%

Data cabor untuk tahun 2025 ada 28 cabor dan untuk jumlah atlet yang terdaftar tahun 2025 sebanyak 156 orang atlet sedangkan atlet beprestasi sampai dengan  triwulan III sebanyak 110 atlet dari sehingga realisasi kinerja pada program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan adalah 70,51% Untuk realisasi anggaran sampai dengan tiwulan III pada program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yaitu sebesar Rp. 3.127.471.385,- atau tercapai sebesar 40%.

Adapun realisasi kinerja dan serapan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini pada Triwulan III diuraikan sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

      - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

- Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kab/Kota.

- Sub kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan

- Sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- Sub kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

- Sub kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan

- SASARAN STRATEGIS 2

Tabel 3.2.7

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

| NO | SASARAN STARTEGIS | INDIKATOR SASARAN | Target Tahun 2025 | Target TW. III | Realisasi Triwulan III | % Capaian Triwulan III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Daya Tarik Wisata Di Luwu Timur | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 420.000 orang | 105.000 orang | 96.158 Orang | 91,57% |

Tabel 3.2.7 menyajikan capaian kinerja sasaran strategis dalam upaya meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2025. Indikator yang digunakan adalah jumlah kunjungan wisatawan, dengan target tahunan sebanyak 420.000 orang dan target khusus Triwulan III sebesar 105.000 orang. Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi jumlah kunjungan hingga Triwulan III mencapai 96.158 orang, atau sekitar 91,57% dari target triwulan tersebut. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih sedikit di bawah target. Hal ini menjadi indikasi positif terhadap tren kunjungan wisatawan dan menunjukkan bahwa daya tarik wisata di Luwu Timur mulai memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata daerah. Optimalisasi promosi, peningkatan kualitas destinasi, serta penguatan jejaring pariwisata diharapkan dapat mendorong capaian yang lebih tinggi pada triwulan berikutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran indikator kinerja utama yang ke-2, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) menetapkan 3 program dengan 5 kegiatan serta 9 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun capaian realisasi kinerja dari kegiatan tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.8

Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan

Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Stategis 2

TW. III Tahun 2025

| SASARAN RENSTRA | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | KINERJA |  |  | ANGGARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TARGET TW. III 2025 | REALISASI TW. III 2025 | CAPAIAN (%) | TARGET TW. III 2025 | REALISASI TW.III 2025 | CAPAIAN (%) |
| Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata | 50% |  |  | Rp 1.507.045.750 | Rp. 470.725.055 | 31,23% |
|  | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Meningkatnya Penyusunan Dokumen Pengembangan Destinasi Pariwisata | 85% | 85% | 100% | Rp. 449.190.100 | Rp. 131.703.900 | 29,32% |
|  | Sub Kegiatan Pererapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota | Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata (Lokasi) | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100% | Rp. 449.190.100 | Rp. 131.703.900 | 29,32% |
|  | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Objek Pariwisata | 70% | 60% | 85,71% | Rp. 1.051.506.000 | Rp. 336.896.155 | 32,03% |
|  | Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan Prasaran pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kotayang tersedia dan terpelihara (unit) | 7 Unit | 6 Unit | 85,71% | Rp. 1.051.506.000 | Rp. 336.896.155 | 32,03% |
|  | Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Persentase meningkatnya pengelolaan objek pariwisata (%) | 70% | 35% | 50% | Rp. 6.349.650 | Rp.2.125.000 | 33,46% |
|  | Sub kegiatan Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) | Jumlah usaha yang tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beropersi | 12 | 6 | 50% | Rp.6.349.650 | Rp. 2.125.000 | 33,46% |
|  | Program Pemasaran Pariwisata | Presentase meningkatnya Pemasaran Parwisata di Luwu Timur | 90,91% | 0 | 0 | Rp. 539.938.000 | Rp. 225.424.909 | 11,14% |
|  | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | persentase pelaksanaan kegiatan Pemasaran pariwisata (%) | 85% | 21,25% | 25% | Rp. 539.938.000 | Rp. 225.424.909 | 41,75% |
|  | Sub kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen hasil penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan Luar negeri (Promosi) | 4 Promosi | 0 | 0 | Rp. 365.876.000 | Rp 145.297.783 | 39,70% |
|  | Sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | umlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri (Kegiatan) | 5 keg | 2 | 40% | Rp. 156.323.000 | Rp.76.462.126 | 48,91% |
|  | Sub kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 1 Dokumen | 0 | 0 | Rp. 9.670.000 | Rp. 2.770.000 | 28,64% |
|  | Sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar Negeri (dokumen) | 2 Dokumen | 1 | 50% | Rp. 8.069.000 | Rp. 895.000 | 11,09% |
|  | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 49,18% | 0% | 0% | Rp. 65.031.850 | Rp. 38.445.000 | 59,12% |
|  | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Persentase Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 65% | 0 | 0 | Rp. 65.031.850 | Rp. 34.425.000 | 52,93% |
|  | Sub kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata | Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata | 6 orang | 0 | 0 | Rp. 59.416.850 | Rp. 30.365.000 | 51,10% |
|  | Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif ( laporan) | 1 Dokumen | 0 | 0 | Rp. 5.615.000 | Rp 4.060.000 | 72,30% |
|  | Kegiatan Pengembanganan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Persentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif (%) | 75% | 0% | 0% | Rp. 36.670.000 | Rp.4.020.000 | 10,96% |
|  | Sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif | Jumlah orang yang difasilitasi sertifikasi kompetensi subsektor ekonomi kreatif | 5 Orang | 0 | 0 | Rp. 36.670.000 | Rp.4.020.000 | 10,96% |

Diagram 3.2.3

Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan

Program Untuk Sasaran Stategis 2

TW. III Tahun Anggaran 2025

Diagram diatas menampilkan perbandingan antara Capaian Realisasi Kinerja Triwulan III dan Realisasi Anggaran Triwulan III pada tiga program di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, capaian kinerja tercatat 72,50%, jauh lebih tinggi daripada realisasi anggaran yang hanya 31,23%, menunjukkan bahwa program ini cukup efisien karena kinerja tinggi dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah. Program Pemasaran Pariwisata menunjukkan pola serupa dengan kinerja 23,73% dan anggaran 11,14%, yang juga menandakan efisiensi meskipun tingkat kinerjanya masih rendah secara absolut. Sementara itu, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki kinerja 0% namun realisasi anggaran sudah 59,12%, mengindikasikan bahwa dana telah digunakan tetapi belum menghasilkan output kinerja yang terlihat. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan perbedaan efektivitas antar program, dari yang efisien hingga yang belum menunjukkan hasil kinerja meskipun anggarannya telah terserap.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2 diuraikan sebagai berikut:

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Sasaran strategis “Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata yang diukur dengan formula :

Realisasi tahun sebelumnya+Jumlah Obj.  wisata yg dikembangkan thn berjalan- Jumlah Obj.  wisata yg dikembangkan thn berjalanJumlah Obj.  wisata yg dikembangkan thn sebelumnya  x 100

=37,86+6-7/7  x 100%

=37,32

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparmudora) telah mengembangkan sebanyak 7 objek wisata, yaitu Pantai Ujung Suso, Banua Pangka, Sione, Pantai Lemo, Mata Buntu, Landmark, dan Wasubonti. Dan pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 7 objek wisata yang akan dikembangkan, dan realisasi smapia dengan triwulan III, objek wisata yang dipelihara sebanyak 6 objek wisata yaitu perbaikan jembatan pejalan kaki pada objek wisata Banua Pangka; pemeliharaan objek wisata Pantai Lemo berupa pembongkaran dinding yang tidak berfungsi di tepi pantai, penggantian pintu toilet, pengecatan signage Pantai Lemo, serta pembabatan rumput; pengecatan jembatan di objek wisata Mata Buntu; dan penggantian lampu LED pada signage landmark. Ke depannya, diperlukan strategi percepatan dan prioritisasi kegiatan agar target pengembangan destinasi wisata tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

Realisasi anggaran sampai dengan tiwulan III pada program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yaitu sebesar Rp.470.725.055,- atau tercapai sebesar 31,23%.

Adapun realisasi kinerja dan serapan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini diuraikan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan ini ditargetkan 1 lokasi dan telah terealisasi 1 lokasi yaitu Lokasi Matano geopark

- Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pada sub kegiatan ini, ditargetkan sebanyak 7 unit objek wisata untuk dikembangkan atau dipelihara. Hingga saat ini, telah terealisasi 6 unit, yaitu Pantai Ujung Suso, Pantai Lemo, Landmark, Mata Buntu, Pantai Siuone dan Situs mata air LaaLaa yang masing-masing dilakukan dalam bentuk pemeliharaan fasilitas toilet dan pemeliharaan lainnya.

- Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota

1.	Sub kegiatan sertifikat standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) pada sub kegiatan ini di targetkan 12 pelaku usaha tetapi belum terealisasi sampai dengan triwulan III dikarenakan kurangnya Anggaran yang disiapkan.

- Program Pemasaran Pariwisata

Sasaran strategis “Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu Presentase meningkatnya Pemasaran Parwisata di Luwu Timur yang diukur dengan formula :

= Jumlah event pemasaran pariwisata yang dilaksanakan atau diikuti dalam tahun  berjalanJumlah event pemasaran pariwisata yang dilaksanakan atau diikuti dalam tahun  sebelumnya x TargetProgram

=2/7  x 90,91%

=25,97

Sehingga, untuk sasaran meningkatnya daya tarik wisatawan, realisasi program Pemasaran Pariwisata sampai dengan Triwulan III yaitu 25,97% dalam hal ini  Pemilihan Putri Otonomi Daerah di Jakarta dan Manado, sementara yang belum terealisasi adalah kegiatan Pemilihan Duta Wisata dan Pameran. Sementara itu, realisasi anggaran pada program Pemasaran Pariwisata hingga Triwulan III sebesar Rp. 225.424.909,-, atau setara dengan 41,75% dari total anggaran yang dialokasikan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih renda dan perlu percepatan pada triwulan berikutnya.

Adapun realisasi kinerja dan serapan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini sampai dengan Triwulan II diuraikan sebagai berikut:

- Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

- Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran strategis “Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diukur dengan formula :

= Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan atau pembinaan pada tahun berjalanjumlah Target SDM yang mengikuti pelatihan atau pembinaan tahun berjalan  x Target Program

Untuk sasaran meningkatnya daya tarik wisatawan, realisasi program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai dengan Triwulan III belum menunjukkan capaian kinerja. Sementara itu, realisasi anggaran pada program Pemasaran Pariwisata hingga Triwulan III sebesar Rp. 38.445.000,-, atau setara dengan 59,12% dari total anggaran yang dialokasikan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih sangat minim dan perlu percepatan pada triwulan berikutnya.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini pada Triwulan II diuraikan sebagai berikut:

- Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

      - Sub Kegiatan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif

- SASARAN STRATEGIS 3

Tabel 3.2.7

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target | Target | Realisasi | % Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STARTEGIS |  | Tahun 2025 | TW. III | Triwulan III | Triwulan III |
| 1 | Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Nilai SAKIP | 70 |  |  |  |

Dalam rangka pencapaian sasaran indikator kinerja utama yang ke-2, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) menetapkan 1 program dengan 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun capaian realisasi kinerja dari kegiatan tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.8

Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Stategis 3

TW. III Tahun 2025

| SASARAN RENSTRA | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | KINERJA |  |  | ANGGARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TARGET TW. III 2025 | REALISASI TW. III 2025 | CAPAIAN (%) | TARGET TW. III 2025 | REALISASI TW. III 2025 | CAPAIAN (%) |
| Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 99% | 21,11% | 24,35% | Rp. 4.786.626.375 | Rp. 2.081.471.562 | 43,49% |
|  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%) | 100% | 75,25% | 75,25% | Rp. 89.299.550 | Rp. 28.035.000 | 31,39% |
|  | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 Dokumen | 2 | 100% | Rp. 48.546.000 | Rp. 27.035.000 | 55,69% |
|  | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 Dokumen | 1 | 50% | Rp. 5.234.000 | 0 | 0 |
|  | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 Dokumen | 1 | 50% | Rp. 5.035.300 | 0 | 0 |
|  | Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah (Laporan) | 10 Laporan | 8 Laporan | 80% | Rp. 30.484.250 | Rp.1.000.000 | 3,28% |
|  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik | 100% | 44,44% | 44,44% | Rp. 3.743.730.275 | Rp. 1.777.139.779 | 47,48% |
|  | Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan | 24 Orang | 24 Orang | 100% | Rp. 3.671.741.275 | Rp. 1.747.839.779 | 47,60% |
|  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 Laporan | 0 | 0 | Rp. 2.655.300 | 0 | 0 |
|  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 Laporan | 14 Laporan | 77,78% | Rp. 68.194.500 | Rp. 29.300.000 | 42,97% |
|  | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasikan ('%) | 100% | 75% | 75% | Rp. 28.666.200 | Rp. 11.947.900 | 41,86% |
|  | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 Laporan | 3 Laporan | 75 % | Rp. 28.666.200 | Rp. 11.947.900 | 41,86% |
|  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%) | 100% | 57% | 57% | Rp. 170.700.750 | Rp.36.589.000 | 33,97% |
|  | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 12 Dokumen | 9 Dokumen | 75% | Rp. 75.516.750 | Rp. 26.589.000 | 35,21 % |
|  | Sub Kegaiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | umlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang) | 8 Orang | 3 Orang | 37,50% | Rp. 32.284.000 | Rp. 10.000.000 | 31,07% |
|  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang penuhi (%) | 100% | 24,25% | 24,25% | Rp. 254.178.500 | Rp. 89.894.570 | 35,37% |
|  | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket) | 12 Paket | 9 Paket | 75% | Rp. 4.150.000,- | Rp. 1.920.000 | 46,27 |
|  | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket) | 1 Paket | 1 | 100% | Rp. 15.000.000 | 0 | 0 |
|  | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket) | 12 Paket | 9 Paket | 75% | Rp. 36.108.000 | Rp. 5.675.000 | 15,72% |
|  | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket) | 12 Paket | 9 Paket | 75% | Rp. 17.516.300 | Rp. 5.077.000 | 28,98% |
|  | Sub Kegaiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bagan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen) | 12 Dokumen | 9 Dokumen | 75% | Rp. 7.490.000,- | Rp.1.850.000 | 24,70% |
|  | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4 Laporan | 3 Laporan | 75% | Rp. 12.040.000 | Rp.700.000 | 6,51% |
|  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan) | 80 Laporan | 53 Laporan | 66,25% | Rp. 163.154.200,- | Rp. 74.672.570,- | 45,77% |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%) | 100% | 75% | 75% | Rp. 492.625.000 | Rp. 128.530.313 | 26,09% |
|  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 4 Laporan | 3 Laporan | 75% | Rp. 2.725.000 | 0 | 0 |
|  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan) | 12 Laporan | 9 Laporan | 75% | Rp. 231.900.000 | Rp. 39.530.313 | 17,05% |
|  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan) | 12 Laporan | 9 Laporan | 75% | Rp. 258.000.000,- | Rp. 89.000.000 | 34,50% |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%) | 100% | 87% | 87% | Rp. 71.460.000,- | Rp. 9.335.000 | 13,06% |
|  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit) | 17 Unit | 14 Unit | 82,35% | Rp. 42.250.000,- | Rp. 4.050.000 | 9,59% |
|  | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) | 30 Unit | 24 Unit | 80% | Rp. 12.210.000,- | Rp. 700.000 | 5,73% |
|  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan/atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | 1 Unit | 1 Unit | 100% | Rp. 17.000.000,- | Rp. 4.585.000 | 26,97% |

Diagram 3.2.1

Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

TW. III Tahun 2025

Diagram diatas menunjukkan perbandingan antara Capaian Realisasi Kinerja Triwulan III dan Realisasi Anggaran Triwulan III pada berbagai kegiatan administrasi dan layanan penunjang perangkat daerah. Secara umum, sebagian besar kegiatan memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tingkat realisasi anggarannya.

Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kinerja mencapai 75,25%, sementara anggarannya baru terserap 31,39%, menunjukkan efisiensi tinggi. Pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kinerjanya 44,44% dengan anggaran 47,48%, yang berarti realisasi anggaran sedikit lebih besar dari pada output kinerja yang dicapai. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah memiliki kinerja 75% dan anggaran 41,68%, menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Sementara itu, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencatat kinerja 56,50% dan anggaran 33,97%, yang juga menggambarkan penggunaan anggaran yang efisien.

Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah, kinerja 24,25% dan anggaran 35,37%, menunjukkan kinerja masih tertinggal dari serapan anggaran. Untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kinerja 75% dicapai dengan anggaran 26,09%, menandakan efektivitas tinggi. Terakhir, Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjukkan kinerja tinggi 87,45%, sementara anggaran yang digunakan baru 13,06%, menjadikannya kegiatan dengan efisiensi paling menonjol pada diagram ini.

Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan bahwa sebagian besar kegiatan memiliki capaian kinerja yang baik meskipun tingkat realisasi anggaran relatif rendah, menunjukkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Triwulan III.

Realisasi kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran indikator 3 diuraikan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Pada

- Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

- Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.

- Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

- Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

- Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu

- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

- Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya

- Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan TW III ini dengan Target Jangka Menengah

Adapun Perbandingan antara Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN SATEGIS | REALISASI s/d TW III TAHUN 2025 | TARGET JANGKA MENENGAH 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 0 | 42,07% |
|  |  | Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional | 110 Atlet | 20 Atlet |
| II | Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 290.522 Orang | 430.000 Orang |
| III | Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah | Nilai Sakip | 0 | 72 |

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja hingga Triwulan III tahun 2025 untuk tiga sasaran strategis beserta target jangka menengah tahun 2026. Pada sasaran pertama, yaitu peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga, indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri masih mencatatkan realisasi 0%, jauh dari target tahun 2026 sebesar 42,07%, sedangkan indikator jumlah atlet berprestasi justru menunjukkan capaian yang sangat baik dengan 110 atlet, telah melampaui target jangka menengah sebanyak 90 atlet. Pada sasaran kedua, yakni peningkatan daya tarik wisata, jumlah kunjungan wisatawan hingga TW III 2025 mencapai 290.522 orang, atau sekitar dua pertiga dari target 2026 sebesar 430.000 orang, sehingga menunjukkan perkembangan positif namun masih membutuhkan peningkatan. Sementara itu, pada sasaran ketiga terkait peningkatan kualitas dan kinerja perangkat daerah, nilai SAKIP masih 0, hal ini dapat direalisasikan setelah akhir tahun. Sementara target jangka menengah tahun 2026 sebesar 72, sehingga memerlukan perhatian khusus. Secara keseluruhan, tabel menggambarkan kombinasi capaian yang sangat baik pada beberapa indikator, perkembangan moderat pada indikator wisata, serta keterlambatan signifikan pada indikator tata kelola.

- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta solusi yang dilakukan

Analisis ini merupakan langkah penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Analisis ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian (atau tidak tercapainya) target yang telah ditetapkan serta merancang tindakan perbaikan.

Tabel 3.2.4

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 1

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target | Realisasi | % Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STARTEGIS |  | Tahun 2025 | Triwulan III | Triwulan III |
| 1 | Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 40,45 % | 0 | 0 |

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja sasaran indikator 1 Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri” pada triwulan II yaitu “dapat diuraikan sebagai berikut:

      - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemula tingkat kabupaten/kota memiliki indikator berupa jumlah wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda. Hingga Triwulan III, realisasi masih 0% karena kegiatan tersebut ditargetkan akan dilaksanakan pada Triwulan IV (oktober) hal ini disebabkan menunggu anggaran perubahan.

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat kabupaten/kota dengan indikator Jumlah kabupaten/kota dengan kepemimpinan dan kepeloporan dan kesukarelawanan. Realisasi yang diperoleh dari sub kegiatan ini sudah telah realisasi pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 30 orang Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan BINLAT Calon Polisi tingkat Kabupaten dengan capaian 100%.

Dokumentasi Penjaringan Peserta Binlat

- Penyediaan dan Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang di bangun/disediakan tiap tahun realisasi sampai dengan Triwulan III yaitu sewa Asrama mahasiswa  di palopo dan Palu (Putra dan Putri) dan sementara berjalan adalah lanjutan penataan halam gedung pemuda dengan capaian 75%.

- Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota memiliki indikator berupa jumlah pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda. Pada sub kegiatan ini, jumlah pemuda pelopor yang difasilitasi dihitung sebagai capaian. Namun, hingga Triwulan III belum terdapat realisasi dikarena kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Dengan demikian, pemerintah kabupaten menyesuaikan pelaksanaannya dan menunggu arahan maupun penjadwalan lebih lanjut dari provinsi sebelum dapat melaksanakan tahapan berikutnya. tetapi pada sub kegiatan ini ada kegiatan lain yang dilaksanakan yaitu kegitan sumpah pemuda.

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini memiliki indikator kinerja “Persentase Meningkatnya Pembinaan OKP dikabupaten Luwu Timur“ dengan sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yaitu:

- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya. Pada Triwulan III, belum terdapat realisasi karena pelaksanaan kegiatan baru direncanakan dan ditargetkan pada Triwulan IV (Otober).

- SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2

Tabel 3.2.7

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 2

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target | Realisasi | % Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STARTEGIS |  | Tahun 2025 | Triwulan III | Triwulan III |
| 1 | Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur | Jumlah Atlet Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional | 94 Atlet | 110 Atlet | 117,02% |

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2 diuraikan sebagai berikut:

      - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatkan pada triwulan ke III ini belum ada yang terealisasi (Penimbunan Lapangan Wasuponda, Pembangunan Panggung Lapangan Burau dan Pembangunan Panggung lapangan Tomoni Timur) dikarenakan masih adalam proses perencanaan tetapi pada sub kegiatan ini telah terealisasi kegiatan pemeliharaan disetiap sarana Olahraga yang menjadi tanggungjawab Daerah.

Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Adapun uraian sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event tingkat Kabupaten/Kota. Dengan target 3 kejuaraan Hingga Triwulan III telah terlaksa 2 kegiatan yaitu Kejuaraan Bulutangkis Open Sulawesi Bupati CUP I 2025 dan Play Off Sepak Bola Prakualifikasi PORPROV, dengan capain 67%.

Dokumentasi Kegiatan Play Off Sepak Bola Prakualifikasi PORPROV

Dokumentasi Kegiatan Kejuaraan Bulutangkis Open Sulawesi Bupati CUP I 2025

- Sub kegiatan Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga memiliki indikator berupa jumlah peserta pada kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota. Sampai dengan Triwulan III, ditargetkan sebanyak 30 orang peserta olahraga pelajar yang mengikuti event di tingkat kabupaten dan provinsi, dan seluruhnya telah terealisasi dengan capaian 100%. Predikat kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sangat memuaskan.

Dokumentasi Kegiatan Kompetisi PSSI Piala Soeratin U17

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- Sub kegiatan Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa jumlah dokumen penyediaan data keolahragaan terpadu di kabupaten/kota. Sampai pada Triwulan III belum direalisasikan dikarenakan menunggu juknis dari Provinsi.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Adapun uraian sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- Sub kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa jumlah dokumen pengelolaan organisasi keolahragaan. Hingga Triwulan III, kegiatan ini telah terealisasi 1 dokumen kegiatan yaitu Kegiatan Pelatihan Kursus Pelatih Sepak Bola Lisensi C Diploma PSSI Kab. Luwu Timur diiukti oleh 26 peserta dengan 12 peserta dengan capaian 100%

Dokumentasi Pelatihan Kursus Pelatih Sepak Bola

- Sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait memiliki indikator berupa jumlah dokumen hasil peningkatan kerja sama. Pada Triwulan III, kegiatan ini dalam bentuk pemberian hibah pada Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota hingga saat ini telah terealisasi dengan capaian 100%

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Adapun uraian sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- Sub kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi memiliki indikator berupa jumlah laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi. Pada Triwulan III terget sub kegiatan ini adalah 1 laporan yaitu Sabtu Sehat Juara yang dilakukan setiap hari Sabtu di 11 Kecamatan di Luwu Timur dengan capaian 100%.

Dokumentasi Sabtu Sehat Juara Setiap Sabtu

- SASARAN STRATEGIS 2

Tabel 3.2.7

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

| NO | SASARAN STARTEGIS | INDIKATOR SASARAN | Target Tahun 2025 | Realisasi Triwulan III | % Capaian Triwulan III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Daya Tarik Wisata Di Luwu Timur | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 420.000 orang | 290.522 Orang | 69,71% |

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2 diuraikan sebagai berikut:

            - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Adapun realisasi kinerja dan serapan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Adapun rincian realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa jumlah lokasi yang menerapkan konsep destinasi pariwisata berkelanjutan. Pada Triwulan I, realisasi kegiatan ini mencapai 1 lokasi, yaitu Geopark Matano dan Sistem Danau Malili, dengan capaian sebesar 100%. Predikat kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sangat memuaskan.

Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Adapun uraian sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa jumlah sarana dan prasarana yang dibangun, dipelihara, atau direhabilitasi setiap tahun. Sampai dengan Triwulan III, terealisasi sebanyak 6 unit. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi: perbaikan jembatan pejalan kaki pada objek wisata Banua Pangka; pemeliharaan objek wisata Pantai Lemo berupa pembongkaran dinding yang tidak berfungsi di tepi pantai, penggantian pintu toilet, pengecatan signage Pantai Lemo, serta pembabatan rumput; pengecatan jembatan di objek wisata Mata Buntu; dan penggantian lampu LED pada signage landmark

Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Adapun uraian sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- Sub kegiatan Sertifikasi Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) memiliki indikator berupa jumlah usaha yang tersertifikasi melalui lembaga OSS sebelum beroperasi. Hingga akhir Triwulan III, telah terealisasi yaitu 6 usaha dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha sebelum mereka mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS.

      - Program Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut: Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Adapun rincian realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik di Dalam maupun Luar Negeri memiliki indikator berupa jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui berbagai media tersebut. Sampai dengan Triwulan III, kegiatan ini telah terealisasi sebanuyak 2 dokumen yaitu dokumen kegiatan Famtrip dan kegiatan Promosi Matano Geopark.

Dokumentasi Kegiatan Family Trip Geopark Matano

Dokumentasi kegiatan Aspiring Geopark Menyapa Kampus

- Sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik di dalam maupun Luar Negeri pada Tingkat Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan, baik di dalam maupun luar negeri. Sampai dengan Triwulan III, kegiatan ini telah terealisasi sebnayak 2 kegiatan dari 5 kegiatan target yang ditentuakan yaitu Pemilihan putri Otoda di jakarta dan manado.

- Sub kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri. Sampai dengan Triwulan III, kegiatan ini belum terealisasi dikarenakan pelaksanaannya direncanakan dan ditargetkan pada Triwulan IV sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- Sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kerja sama dan kemitraan pariwisata yang dibuat/dilaksanakan. Sampai dengan Triwulan III, kegiatan ini telah terealisasi yaitu dokumen kerja sama dengan pihak unanda terkait sosialisasi Geopark.

      - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Adapun realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini pada Triwulan III diuraikan sebagai berikut

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Adapun rincian realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata. Sampai dengan Triwulan III, kegiatan ini belum terealisasi dikarenakan pelaksanaannya direncanakan dan ditargetkan pada Triwulan IV sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Monitoring Hotel, Restoran, Rumah Makan, dan Pelaku Ekonomi Kreatif setiap tahun. Sampai dengan Triwulan III, kegiatan ini belum terealisasi dikarenakan pelaksanaannya direncanakan dan ditargetkan pada Triwulan IV sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif adapun sub kegiatan yang menjadi penunjang yaitu sebagai berikut :

- Sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang difasilitasi sertifikasi kompetensi subsektor ekonomi kreatif. Sampai dengan Triwulan III, kegiatan ini belum terealisasi dikarenakan pelaksanaannya direncanakan dan ditargetkan pada Triwulan IV sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- SASARAN STRATEGIS 3

Tabel 3.2.7

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target | Realisasi | % Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STARTEGIS |  | Tahun 2025 | Triwulan III | Triwulan III |
| 1 | Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Nilai SAKIP | 70 |  |  |

Dalam rangka pencapaian sasaran indikator kinerja utama yang ke-3, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparmudora) menetapkan 1 program dengan 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun capaian realisasi kinerja dari kegiatan tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

Realisasi kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran indikator 3 diuraikan sebagai berikut:

            - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Adapun realisasi kinerja pada Triwulan III diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu, hingga Triwulan III mencapai realisasi kinerja sebesar 75% dengan capaian keuangan sebesar 55,84%. Adapun Realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun. Target kinerja tahun 2025 adalah 2 dokumen dengan anggaran sebesar Rp58.593.000. Hingga triwulan III, telah terealisasi 2 dokumen, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 32.995.000 atau 77,55% dari total anggaran.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD. Target kinerjanya sebanyak 2 dokumen dengan total anggaran Rp5.829.350. Namun, sampai dengan triwulan III, telah terealisasi sebanyak 1 dokumen, dan relisasi anggaran sebesar 3.374.000 (64,45%).

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Sub kegiatan ini memiliki indikator berupa jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD. Targetnya adalah 2 dokumen dengan anggaran Rp5.855.000. Hingga triwulan III telah terealisasi sebanyak 1 dokumen, dan relisasi anggaran sebesar Rp. 2.962.000 (58,82%).

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah. Target tahun 2025 adalah 10 laporan dengan total anggaran Rp50.617.000. Hingga triwulan III, telah terealisasi sebanyak 8 laporan atau 80% dari target.dengan capaian anggaran 45,40%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik hingga Triwulan III mencapai realisasi kinerja sebesar 59,26% dengan capaian keuangan sebesar 61,20%. Adapun Realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN per bulan. Target tahun 2025 sebanyak 24 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.671.741.275. Sampai dengan Triwulan III, realisasi capaian kinerja telah mencapai 100% dengan jumlah penerima gaji sebanyak 24 orang, serta realisasi anggaran sebesar Rp.2.145.090.435 atau sebesar 61,39%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN berjalan sesuai perencanaan.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan tersebut. Target tahun 2025 adalah 1 laporan dengan anggaran sebesar Rp2.999.000. Namun, sampai dengan Triwulan III belum terdapat realisasi baik dari sisi kinerja maupun anggaran. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan akhir tahun umumnya dilakukan pada triwulan akhir.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semester SKPD yang disusun serta hasil koordinasinya. Target tahun 2025 adalah 18 laporan, dengan anggaran sebesar Rp68.990.000. Sampai dengan Triwulan III, telah terealisasi sebanyak 6 laporan atau 77,78% dari target kinerja tahunan. Sementara itu, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp.36.679.000 atau 53,87%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan cukup baik dan sesuai dengan jadwal pelaporan berkala yang telah ditetapkan.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah hingga Triwulan III mencapai realisasi kinerja sebesar 75% dengan capaian keuangan sebesar 53,65%. Adapun Realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD memiliki indikator kinerja berupa jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD, dengan target sebanyak 4 laporan dan alokasi anggaran sebesar Rp31.449.950,00. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, telah terealisasi sebanyak 3 laporan (lapran infentaris barang) atau sebesar 75% dari target kinerja, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.810.700 atau 53,63% dari total anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan telah mulai dilaksanakan, namun masih diperlukan percepatan dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah hingga Triwulan I mencapai realisasi kinerja sebesar 25% dengan capaian keuangan sebesar 9,25%. Adapun Realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah dokumen pendataan dan pengelolahan administrasi kepegawaian. Target tahun 2025 adalah 12 laporan, dengan anggaran sebesar Rp.75.516.750. Sampai dengan Triwulan III, telah terealisasi sebanyak 9 laporan atau 75% dari target kinerja tahunan. Sementara itu, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp.36.597.160 atau 67,13%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan cukup baik dan sesuai dengan jadwal pelaporan berkala yang telah ditetapkan.

- Sub kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2025 adalah sebanyak 8 orang, sampai pada triwulan III telah terealisasi sebanyak 3 orang yang mengikuti bimbingan teknis, hal ini disesuaikan dengan undangan atau kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah hingga Triwulan III mencapai realisasi kinerja sebesar 24,25% dengan capaian keuangan sebesar 68,11%. Adapun Realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan sub kegiatan ini memiliki indikator berupa jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, dengan target kinerja sebanyak 12 paket dan dan terealisasi sebanyak 9 paket yaitu ( Balon Lampu, Kabel dan Colokan)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dengan target sebanyak 1 yaitu (pengadaan scanner) paket dan alokasi anggaran sebesar Rp8.000.000,00. Hingga Triwulan III telah terealisasi dengan capaian 100%

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator yang digunakan adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, dengan target sebanyak 12 paket dan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 27.765.000,00. Hingga Triwulan III, telah terealisasi sebanyak 9 paket yaitu paket Bahan bakar dan pelumas, Alat pembersih, cairan pembersih, tempat sampah, tisu dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.055.000 Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 75%, sedangkan capaian anggaran baru sebesar 61,06%.

- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan dengan Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, dengan target sebanyak 12 paket dan alokasi anggaran sebesar Rp19.473.600,00. Sampai dengan akhir Triwulan III, realisasi kinerja telah mencapai 9 paket yaitu cetak spanduk, baliho dan foto copy atau setara dengan 75%. Dengan realisasi keuangan 55,07%.

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dengan target sebanyak 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp7.490.000,00. Hingga akhir Triwulan III, telah terealisasi sebanyak 9 dokumen atau sebesar 75% dari target kinerja. Dengan realisasi anggaran 59,15%.

- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Indikator yang digunakan adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dengan target sebanyak 4 laporan dan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp10.760.000,00. Sampai dengan Triwulan III, telah terealisasi sebanyak 3 laporan yaitu laporan terkait kunjungan tamu disetiap triwulannya atau sebesar 75% dari target kinerja. Dengan realisasi anggaran mencapai 21,83%.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan  Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target sebanyak 80 laporan dan anggaran sebesar Rp.163.154.200. Hingga Triwulan III, telah terealisasi 53 laporan atau sebesar 66,25% dari target kinerja, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.124.492.725 atau setara dengan capaian keuangan sebesar 76,30%.

Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah hingga Triwulan III mencapai realisasi kinerja sebesar 75% dengan capaian keuangan sebesar 43,36%. Adapun Realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Indikator yang digunakan adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dengan target sebanyak 4 laporan dan anggaran sebesar Rp.2.725.000. Hingga Triwulan III, telah terealisasi 3 laporan atau 75% dari target kinerja dengan realisasi anggaran mencapai 76,66%.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan untuk memastikan tersedianya layanan pendukung operasional perkantoran secara optimal. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan target sebanyak 12 laporan dan alokasi anggaran sebesar Rp.231.900.000. Sampai dengan akhir Triwulan III, telah terealisasi sebanyak 9 laporan (laporan Pembayaran Air dan Listrik setiap Bulannya) atau 75% dari target kinerja, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.90.144.945 atau 38,87% dalam hal ini realisasi anggaran masih sangat rendah dikarenaka anggaran yang sifatnya disediakan.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional kantor melalui penyediaan berbagai layanan umum. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, dengan target sebanyak 12 laporan dan anggaran sebesar Rp258.000.000,00. Hingga Triwulan III, telah terealisasi 9 laporan (Laporan ralisasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor setiap bulannya) atau setara dengan 75% dari target kinerja, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.121.500.000,00. Capaian keuangan sub kegiatan ini mencapai 47,09%.

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah hingga Triwulan III mencapai realisasi kinerja sebesar 87,45% dengan capaian keuangan sebesar 66,26%. Adapun Realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dilaksanakan untuk memastikan kendaraan dinas yang digunakan dalam operasional dan tugas lapangan selalu dalam kondisi prima dan memenuhi kewajiban administrasi. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, dengan target sebanyak 17 unit dan anggaran sebesar Rp.42.250.000,00. Hingga Triwulan II, telah terealisasi pemeliharaan pada 14 unit kendaraan, mencapai capaian kinerja sebesar 82,35%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.089.579 atau capaian keuangan 52,28%.

- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilakukan guna menjaga fungsi dan kelancaran operasional peralatan serta mesin yang mendukung aktivitas dinas. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dengan target sebanyak 30 unit dan anggaran sebesar Rp12.210.000,00. Hingga Triwulan III, telah terealisasi pemeliharaan pada 24 unit peralatan, mencapai capaian kinerja sebesar 80%. Dengan realisasi anggaran sebesar 72,56%.

- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bertujuan untuk menjaga kondisi fisik gedung kantor dan bangunan pendukung lainnya agar tetap layak dan berfungsi dengan baik. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi, dengan target sebanyak 1 unit dan anggaran sebesar Rp17.000.000,00. Hingga Triwulan III, telah terealisasi 100% dengan capaian Anggaran sebesar 97,55%

  - Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III 2025

Tabel Ralisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan III TA. 2025

| NO | PROGRAM KEGIATAN | KEUANGAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JUMLAH ANGGARAN POKOK | REALISASI |  | TOTAL SISA ANGGARAN |  |
|  |  | Pokok | (Rp.) | % | (Rp.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 15.638.030.425,00 | 7.849.481.029,20 | 50,19 | 7.788.549.395,80 | 49,81 |
|  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 13.489.344.825,00 | 7.114.886.065,20 | 52,74 | 6.374.458.759,80 | 47,26 |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.786.626.375,00 | 2.748.010.544,00 | 57,41 | 2.038.615.831,00 | 42,59 |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89.299.550,00 | 58.761.000,00 | 65,80 | 30.538.550,00 | 34,20 |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 48.546.000,00 | 32.995.000,00 | 67,97 | 15.551.000,00 | 32,03 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.234.000,00 | 3.374.000,00 | 64,46 | 1.860.000,00 | 35,54 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.035.300,00 | 2.962.000,00 | 58,82 | 2.073.300,00 | 41,18 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.484.250,00 | 19.430.000,00 | 63,74 | 11.054.250,00 | 36,26 |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.742.696.375,00 | 2.181.769.435,00 | 58,29 | 1.560.926.940,00 | 41,71 |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.671.846.575 | 2.145.090.435,00 | 58,42 | 1.526.756.140,00 | 41,58 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.655.300,00 | - | - | 2.655.300,00 | 100,00 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 68.194.500,00 | 36.679.000,00 | 53,79 | 31.515.500,00 | 46,21 |
|  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 28.666.200,00 | 18.810.700,00 | 65,62 | 9.855.500,00 | 34,38 |
|  | Penatausahaan BMD pada SKPD | 28.666.200,00 | 18.810.700,00 | 65,62 | 9.855.500,00 | 34,38 |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 107.700.750,00 | 54.365.160,00 | 50,48 | 53.335.590,00 | 49,52 |
|  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 75.516.750,00 | 36.597.160,00 | 48,46 | 38.919.590,00 | 51,54 |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 32.184.000,00 | 17.768.000,00 | 55,21 | 14.416.000,00 | 44,79 |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 254.178.500,00 | 173.144.725,00 | 68,12 | 81.033.775,00 | 31,88 |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.150.000,00 | 2.990.000,00 | 72,05 | 1.160.000,00 | 27,95 |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000,00 | 7.180.000,00 | 47,87 | 7.820.000,00 | 52,13 |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 36.108.000,00 | 22.055.000,00 | 61,08 | 14.053.000,00 | 38,92 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.516.300,00 | 9.647.000,00 | 55,07 | 7.869.300,00 | 44,93 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 7.490.000,00 | 4.430.000,00 | 59,15 | 3.060.000,00 | 40,85 |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.760.000,00 | 2.350.000,00 | 21,84 | 8.410.000,00 | 78,16 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 163.154.200,00 | 124.492.725,00 | 76,30 | 38.661.475,00 | 23,70 |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 492.625.000,00 | 213.624.945,00 | 43,36 | 279.000.055,00 | 56,64 |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.725.000,00 | 1.980.000,00 | 72,66 | 745.000,00 | 27,34 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 231.900.000,00 | 90.144.945,00 | 38,87 | 141.755.055,00 | 61,13 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 258.000.000,00 | 121.500.000,00 | 47,09 | 136.500.000,00 | 52,91 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 71.460.000,00 | 47.534.579,00 | 66,52 | 23.925.421,00 | 33,48 |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 42.250.000,00 | 22.089.579,00 | 52,28 | 20.160.421,00 | 47,72 |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.210.000,00 | 8.860.000,00 | 72,56 | 3.350.000,00 | 27,44 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 17.000.000,00 | 16.585.000,00 | 97,56 | 415.000,00 | 2,44 |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 2.798.165.500,00 | 839.404.136,20 | 30,00 | 1.958.761.363,80 | 70,00 |
|  | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 2.638.580.000,00 | 826.474.136,20 | 31,32 | 1.812.105.863,80 | 68,68 |
|  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/Kota | 130.423.000,00 | 820.000,00 | 0,63 | 129.603.000,00 | 99,37 |
|  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat kabupaten/Kota | 98.474.000,00 | 56.164.000,00 | 57,03 | 42.310.000,00 | 42,97 |
|  | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaaan Tingkat kabupaten/Kota | 2.341.880.000,00 | 769.490.136,20 | 32,86 | 1.572.389.863,80 | 67,14 |
|  | Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota | 67.803.000,00 | - | - | 67.803.000,00 | 100,00 |
|  | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 159.585.500,00 | 12.930.000,00 | 8,10 | 146.655.500,00 | 91,90 |
|  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota | 159.585.500,00 | 12.930.000,00 | 0,08 | 146.655.500,00 | 91,90 |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 5.404.552.950,00 | 3.127.471.385,00 | 57,87 | 2.277.081.565,00 | 42,13 |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2.440.500.000,00 | 797.980.110,00 | 32,70 | 1.642.519.890,00 | 67,30 |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota | 2.440.500.000,00 | 797.980.110,00 | 32,70 | 1.642.519.890,00 | 67,30 |
|  | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.340.026.000,00 | 1.022.411.254,00 | 76,30 | 317.614.746,00 | 23,70 |
|  | Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga | 837.762.000 | 834.493.180,00 | 99,61 | 3.268.820,00 | 0,39 |
|  | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat kabupate/Kota | 502.264.000 | 187.918.074,00 | 37,41 | 314.345.926,00 | 62,59 |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 10.515.000,00 | 2.430.000,00 | 23,11 | 8.085.000,00 | 76,89 |
|  | Pembentukan dan Penyediaan Sistem data Olahraga terpadu di Kabupaten/kota | 10.515.000 | 2.430.000,00 | 23,11 | 8.085.000,00 | 76,89 |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 1.593.005.950,00 | 1.294.445.021,00 | 81,26 | 298.560.929,00 | 18,74 |
|  | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait | 1.400.000.000 | 1.120.000.000,00 | 80,00 | 280.000.000,00 | 20,00 |
|  | Pelaksanaan Standar nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/Kota | 193.005.950,00 | 174.445.021,00 | 90,38 | 18.560.929,00 | 9,62 |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 20.506.000,00 | 10.205.000,00 | 49,77 | 10.301.000,00 | 50,23 |
|  | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 20.506.000,00 | 10.205.000,00 | 49,77 | 10.301.000,00 | 50,23 |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 500.000.000,00 | 400.000.000,00 | 80,00 | 100.000.000,00 | 20,00 |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 500.000.000,00 | 400.000.000,00 | 80,00 | 100.000.000,00 | 20,00 |
|  | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 500.000.000,00 | 400.000.000,00 | 80,00 | 100.000.000,00 | 20,00 |
|  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 2.148.685.600,00 | 734.594.964,00 | 34,19 | 1.414.090.636,00 | 65,81 |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1.507.045.750,00 | 470.725.055,00 | 31,23 | 1.036.320.695,00 | 68,77 |
|  | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 449.190.100,00 | 131.703.900,00 | 29,32 | 317.486.200,00 | 70,68 |
|  | Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 449.190.100,00 | 131.703.900,00 | 29,32 | 317.486.200,00 | 70,68 |
|  | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.051.506.000,00 | 336.896.155,00 | 32,04 | 714.609.845,00 | 67,96 |
|  | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasaranan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.051.506.000,00 | 336.896.155,00 | 32,04 | 714.609.845,00 | 67,96 |
|  | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | 6.349.650,00 | 2.125.000,00 | 33,47 | 4.224.650,00 | 66,53 |
|  | Sertifikat Standar Usaha pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga OSS ( Tanpa Perivikasi) | 6.349.650,00 | 2.125.000,00 | 33,47 | 4.224.650,00 | 66,53 |
|  | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 539.938.000,00 | 225.424.909,00 | 41,75 | 314.513.091,00 | 58,25 |
|  | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 539.938.000,00 | 225.424.909,00 | 41,75 | 314.513.091,00 | 58,25 |
|  | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 9.670.000,00 | 2.770.000,00 | 28,65 | 6.900.000,00 | 71,35 |
|  | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 8.069.000,00 | 895.000,00 | 11,09 | 7.174.000,00 | 88,91 |
|  | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 156.323.000,00 | 76.462.126,00 | 48,91 | 79.860.874,00 | 51,09 |
|  | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 365.876.000,00 | 145.297.783,00 | 39,71 | 220.578.217,00 | 60,29 |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 101.701.850,00 | 38.445.000,00 | 37,80 | 63.256.850,00 | 62,20 |
|  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 65.031.850,00 | 34.425.000,00 | 52,94 | 30.606.850,00 | 47,06 |
|  | Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata | 59.416.850,00 | 30.365.000,00 | 51,11 | 29.051.850,00 | 48,89 |
|  | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 5.615.000,00 | 4.060.000,00 | 72,31 | 1.555.000,00 | 27,69 |
|  | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | 36.670.000,00 | 4.020.000,00 | 10,96 | 32.650.000,00 | 89,04 |
|  | Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi subsektor ekonomi kreatif | 36.670.000,00 | 4.020.000,00 | 10,96 | 32.650.000,00 | 89,04 |
|  |  | 15.638.030.425,00 | 7.849.481.029,20 | 50,19 | 7.788.549.395,80 | 49,81 |

# BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sampai dengan akhir Triwulan III, capaian kinerja Dinas secara rata-rata mencapai 41,80%, sedangkan capaian realisasi keuangan tercatat sebesar 24,86%. Capaian ini mencerminkan progres awal pelaksanaan program, meskipun demikian, masih diperlukan upaya percepatan dalam penyerapan anggaran agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, Dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga akan melakukan penguatan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program dan efisiensi penggunaan anggaran. Diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi yang objektif sekaligus bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk triwulan berikutnya.

Demikian laporan ini disusun. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, disampaikan terima kasih.

Dari hasil pengukuran dan pelaporan terhadap capaian kinerja pada Triwulan III yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DISPARMUDORA Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kinerja memuat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III ini menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban sekaligus menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun permasalahan yang dihadapi baik kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III ini serta tindak lanjut dalam mengatasinya diuraikan sebagai berikut:

## 4.1	Permasalahan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan kinerja dan keuangan yang dihadapi sebagai berikut:

- Permasalahan Kinerja:

- Adanya keterlambatan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik

- Beberapa kegiatan tidak dapat dijalankan karena menunggu Juknis atau Peraturan terbaru lembaga terkait.

## 4.2	Tindak Lanjut

Upaya-upaya yang direkomendasikan untuk meningkatkan capaian realisasi kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut :

- Tindak lanjut permasalahan kinerja

- Melakukan evaluasi terhadap penyusunan rencana aksi agar lebih agar lebih cermat menentukan target kinerja.

- Melakukan Penyesuaian terhadapa anggaran yang telah ditetapkan.

### NOTULEN RAPAT

Evaluasi Internal Triwulan III.

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kabupaten Luwu Timur.

Hari/Tanggal		: Senin, 06 Oktober 2025
Waktu			: 09.30 – selesai
Tempat		: Ruang Rapat 
Pimpinan Rapat	: Sekertaris Dinas
Notulis		: Tasnawati

#### Agenda Rapat:

- Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III Tahun 2025

- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

- Rencana tindak lanjut untuk Triwulan III

- Penyerapan anggaran dan capaian indikator kinerja

### Peserta Rapat:

- Sekrtaris

- Para Kepala Bidang

- Kasubbag Perencanaan

- Staf terkait

### Hasil Rapat:

#### 1. Evaluasi Pelaksanaan Triwulan III:

- Realisasi fisik kegiatan rata-rata mencapai 64,98%, sedangkan realisasi keuangan baru 36,45%.

- Beberapa sub kegiatan telah berjalan sesuai jadwal.

- Dan untuk kegiatan fisik maupun non fisik masih banyak yang belum dilaksanakan menunggu anggran perubahan

#### 2. Permasalahan yang Dihadapi:

- Adanya keterlambatan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik

- Beberapa kegiatan tidak dapat dijalankan karena menunggu Juknis atau Peraturan terbaru lembaga terkait.

#### 3. Rencana Tindak Lanjut (Triwulan III):

- Melakukan Koordinasi terhadap pihak-pihak terkait

- Diharapkan setiap PPTK agar lebih aktif dalam menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan

4. Arahan Sekertaris Dinas:

- Setiap bidang diminta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, terutama kegiatan yang bersumber dari anggaran tahun berjalan agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

- Dokumen pendukung kegiatan harus lengkap agar tidak menjadi temuan dalam evaluasi kinerja.

- Lakukan koordinasi intensif dengan bagian keuangan dan pihak terkait untuk memperlancar proses administrasi, termasuk pencairan dan penyusunan SPJ.

- Pastikan seluruh kegiatan yang belum terealisasi agar segera disiapkan dokumen pendukungnya, terutama kegiatan yang menunggu anggaran perubahan.

- Tingkatkan komunikasi dan pelaporan progres kegiatan secara berkala, sehingga kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.Bottom of Form

### Penutup:

Rapat ditutup pukul 11.00 WITA oleh Sekertaris Dinas, dengan harapan seluruh Kepala Bidang diharapkan lebih terencana, tepat waktu, serta selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan agar capaian program dan sasaran perangkat daerah dapat terpenuhi secara optimal.

Notulis

Tasnawati

Dokumentasi kegiatan